## Anexo B
ANEXO B - REGISTRO DE DEFECTOS - INSPECCIÓN FAGAN
Proyecto: Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST) ¦ Documento inspeccionado: ERS/SRS Entrega 3 (2A) - versión 2A-Final-v2 | [7 empty] | CONTROL DE LA REUNIÓN | VALOR
[8 empty] | Defectos únicos consolidados | 16
[8 empty] | Críticos | 0
N.º | Sección / página | Requisito afectado | Descripción del defecto | Tipo | Severidad | Detectado por | Corrección | Mayores | 12
D-01 | 3.2 Requisitos funcionales / p. 48 | RF-28 | RF-28 genera alertas por aumento de dolor, fatiga elevada, errores frecuentes o posible riesgo, pero no define umbrales concretos para decidir cuándo se activa cada alerta. | Ambigüedad | Mayor | Anderson | Se definieron condiciones verificables para activar RF-28: rutina vencida sin cumplimiento, EVA ≥ 7, Borg CR10 ≥ 7 o repeticiones incorrectas que alcancen el umbral configurado por el fisioterapeuta. También se precisó el registro de causa, paciente, fecha y hora. | Menores | 4
D-02 | 3.3 Requisitos no funcionales / p. 51 | RNF-07 | RNF-07 exige disponibilidad mínima del 95 %, pero no define la duración del periodo de pruebas, el número de comprobaciones ni la ventana de medición. | Completitud | Mayor | Anderson | RNF-07 se reformuló para medir disponibilidad mínima del 95 % por ventana de prueba declarada previamente, registrando inicio, fin y minutos de indisponibilidad, junto con la fórmula de cálculo. | ¿Cumple mínimo? | SÍ
D-03 | 3.2 Requisitos funcionales / pp. 36 y 43 | RF-15 | RF-15 está priorizado como Must, pero depende de RF-06 y RF-07, que están priorizados como Should, generando inconsistencia entre prioridad y dependencias. | Consistencia | Mayor | Anderson | Se armonizó la priorización de dependencias de RF-15: RF-06 y RF-07 pasaron de Should a Must, manteniendo RF-15 como Must.
D-04 | 3.3 Requisitos no funcionales / p. 52 | RNF-11 | RNF-11 exige un «contraste adecuado», pero no establece relación de contraste, estándar o valor mínimo para verificar objetivamente el cumplimiento. | Verificabilidad | Menor | Anderson | RNF-11 se hizo verificable estableciendo relación de contraste mínima de 4.5:1 para texto normal y medición de contraste en la revisión de interfaz.
D-05 | 3.2, 6.2 y anexos / pp. 34-35, 96 y anexos | Evidencias EV-* / EV2-* | El documento utiliza códigos EV-* en requisitos y códigos EV2-* en evidencias actuales, sin una tabla de equivalencia explícita, dificultando la trazabilidad hacia la fuente vigente. | Trazabilidad | Mayor | Anderson | Se añadió una correspondencia explícita entre las fuentes históricas EV-* y las evidencias actuales EV2-*; se aclaró que EV-ENT-04 no constituye una fuente independiente válida.
D-06 | 2.5 y 3.3 / pp. 18 y 51 | RNF-03 | RNF-03 exige mínimo 15 FPS con cámara 720p, pero no define hardware de referencia o configuración mínima de procesamiento para evaluar de forma reproducible su factibilidad. | Factibilidad | Mayor | Anderson | RNF-03 se completó con un entorno de prueba reproducible: cámara 720p, iluminación controlada y registro de CPU, RAM, GPU si aplica, sistema operativo y navegador; además, medición en 10 ejecuciones.
D-07 | 3.2 Requisitos funcionales / pp. 44-45 | RF-19 | RF-19 está priorizado como Must y depende de RF-18, que está priorizado como Should, produciendo inconsistencia entre prioridad y dependencia. | Consistencia | Mayor | Anderson | Se armonizó la dependencia de RF-19 elevando RF-18 de Should a Must, ya que la guía visual es previa al inicio de la sesión remota.
D-08 | 3.2.1 y 5.1 / pp. 34-35 y 81 | EV-ENT-04 | EV-ENT-04 se cita y se utiliza como fuente para RF-22, RF-23 y RF-24, pero no está definida en la Tabla 13 de fuentes de evidencia. | Completitud / Trazabilidad | Mayor | Anderson | Se eliminó EV-ENT-04 como fuente independiente y se dejó documentado que las fuentes históricas válidas son EV-ENT-01, EV-ENT-02, EV-ENT-03, EV-CUE-01 y EV-CONS-01.
D-09 | 3.3 Requisitos no funcionales / p. 52 | RNF-10 | RNF-10 exige documentar el 100 % de los «módulos principales», pero no define cuáles módulos forman ese conjunto. | Ambigüedad | Menor | Frixon | RNF-10 ahora enumera los siete módulos principales que deben estar documentados y el método de verificación compara repositorio, carpetas y README contra esa lista.
D-10 | 3.3 Requisitos no funcionales / p. 50 | RNF-01 | RNF-01 fija que el 90 % de usuarios complete determinadas tareas en máximo 3 minutos, pero no define tamaño mínimo de muestra ni distribución entre perfiles de usuario. | Completitud | Mayor | Frixon | RNF-01 se completó con una muestra mínima de 10 usuarios: al menos 3 fisioterapeutas y 7 pacientes o expacientes, manteniendo el criterio del 90 % en máximo 3 minutos.
D-11 | 3.2 Requisitos funcionales / p. 46 | RF-24 | RF-24 está priorizado como Must y depende de RF-22, que está priorizado como Should, generando inconsistencia en la priorización de dependencias. | Consistencia | Mayor | Frixon | Se armonizó la priorización de RF-24 elevando RF-22 de Should a Must, porque la detección de errores de postura es necesaria para rechazar repeticiones incorrectas.
D-12 | 3.2 Requisitos funcionales / p. 47 | RF-25 | El criterio de aceptación de RF-25 exige un «mensaje claro», pero no define una escala, prueba de comprensión o criterio objetivo para verificar la claridad. | Verificabilidad | Menor | Frixon | RF-25 se reformuló para activar retroalimentación ante error postural o repetición incorrecta y exigir que el mensaje incluya ejercicio, error detectado y corrección sugerida.
D-13 | 3.2 y 5.1 / pp. 36-37 y 81 | RF-22, RF-23 y RF-24 | RF-22, RF-23 y RF-24 aparecen con fuente EV-ENT-03 en sus fichas/resumen, pero con EV-ENT-04 en la clasificación de requisitos, rompiendo la trazabilidad uniforme. | Trazabilidad / Consistencia | Mayor | Frixon | Se armonizó la fuente de RF-22, RF-23 y RF-24 en la clasificación, sustituyendo EV-ENT-04 por EV-ENT-03 para que coincida con sus fichas detalladas.
D-14 | 3.2 Requisitos funcionales / p. 45 | RF-21 | RF-21 plantea analizar mediante IA si el movimiento corresponde al ejercicio asignado, pero no delimita qué ejercicios, movimientos o patrones debe reconocer el prototipo académico. | Factibilidad | Mayor | Frixon | RF-21 se acotó al conjunto de ejercicios del catálogo configurados como compatibles con análisis automático, delimitando el alcance técnico del prototipo de IA.
D-15 | 4.1 y 5.1 / pp. 57 y 80 | RF-14 | RF-14 aparece relacionado con CU-07 en la clasificación de requisitos, mientras que en la tabla de relación de casos de uso se incluye en CU-02, generando inconsistencia de trazabilidad. | Trazabilidad / Consistencia | Mayor | Frixon | La clasificación de RF-14 se armonizó con la tabla de relación RF-CU, asociándolo a CU-02 para eliminar la contradicción con CU-07.
D-16 | 2.5 y 3.3 / pp. 18 y 52 | RNF-09 | El entorno operativo declara compatibilidad con Chrome, Edge y Firefox, pero RNF-09 verifica únicamente Chrome y Edge, por lo que la cobertura de compatibilidad no coincide entre secciones. | Consistencia | Menor | Frixon | RNF-09 se armonizó con el entorno operativo: la compatibilidad se verifica en Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, en versiones actuales, y en al menos dos dispositivos con cámara.
Estado posterior a Fagan: 16 defectos corregidos en la versión ERS/SRS 2A-Fagan-v3. Los 12 defectos Mayores fueron corregidos al 100%; también se atendieron los 4 defectos Menores.